## Sheet1
주간업무보고서
5월 4주차
2023-05-26
보고자: 윤희선
이름 | 금주업무내용 (5/22 ~ 5/26) | 내주업무내용 (5/27 ~ 6/2) | 특이사항
윤희선
조민정
이준형
공통 | 1) 프로젝트 주제 선정 (100%) ("나는 어떤 MZ일까?" MZ세대 분석서비스) 2) 프로젝트 기획서 초안 작성 (20%) (추진배경, 목표대상, 프로젝트 목표 초안) 3) 프로젝트 기획안 PPT 초안 작성(50%) | 1) 요구사항정의서 초안 작성 (80%) 2) 와이어프레임 작성 (100%) 3) 개발스케줄표 작성 (100%) 4) 프로젝트 기획안 PPT 초안 작성(100%)