## 업무분장
업무 카테고리 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간
기획 | 윤희선, 조민정, 이준형 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3
|  | 2 | 기획서 초안작성 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 4
|  | 3 | 기획서 중간발표 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1
| 윤희선 | 4 | 기획서/요구사항 정의서 작성 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 4
| 윤희선 | 5 | 와이어프레임, 화면설계, 명세서 작성 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5
| 공통 | 6 | 1차 프로젝트 결과 발표 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1
빅데이터분석 | 공통 | 7 | 데이터수집 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 6
| 윤희선 | 8 | 데이터분석 및 전처리 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 9
| 윤희선 | 9 | 데이터 시각화 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3
UI | 윤희선 | 10 | 메인화면 개발 | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 3
|  | 11 | 메인서비스(나의 만족도 예측서비스) 화면 개발 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 4
|  | 12 | 메인서비스(MZ세대 만족도 비교 서비스) 화면 개발 | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 3
|  | 13 | 문의하기 게시판 화면 (목록/게시글 작성/열람) 개발 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2
|  | 14 | 로그인, 회원가입(회원가입/ 회원가입완료) 화면 개발 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2
|  | 15 | 회원관리(아이디찾기/결과 및 비밀번호 찾기/변경/완료) 화면 개발 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1
|  | 16 | 설문지(설문지/설문제출) 화면 개발 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 1
백엔드 (Servlet) | 윤희선 | 17 | UML제작(class diagram, Usecase diagram, sequence diagram) | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2
|  | 18 | HTML파일을 JSP로 변환 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1
|  | 19 | 나의 만족도 예측 서비스- 입력한 개인정보 테이블 및 각 항목에 대한 백분율 데이터 시각화(레이더차트) 개발 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2
|  | 20 | 나의 만족도 예측 서비스- 개선항목 추천 및 항목 변경 시 만족도 증가율 보여주기 기능 개발 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1
|  | 21 | 나의 만족도 예측서비스 - 만족도 증가율 높은 순으로 데이터 시각화 (막대그래프) 기능 개발 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2
|  | 22 | 나의 만족도 예측서비스 - 항목 변경시 증감율, 레이더차트, 막대그래프를 ajax로 비동기 요청 처리 | 2023-07-23 | 2023-07-25 | 3
|  | 23 | MZ세대 만족도 비교 서비스 - 카테고리 조건 중복 선택기능 개발 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1
|  | 24 | MZ세대 만족도 비교 서비스 - 각 항목 별 비율 데이터시각화 (도넛그래프) | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1
|  | 25 | MZ세대 만족도 비교 서비스 - 카테고리 조건 변경 시 막대그래프를 ajax로 비동기 요청 처리 | 2023-07-28 | 2023-07-30 | 3
|  | 26 | 로그인, 회원가입기능 개발 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2
|  | 27 | 설문지 입력 기능 개발 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1
|  | 28 | 회원관리(아이디찾기, 비밀번호 찾기, 비밀번호 변경) 기능 개발 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1
|  | 29 | 게시글 목록, 게시글 작성, 게시글 삭제기능 개발 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2
|  | 30 | 예외처리 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1
백엔드 (Spring Framework) | 윤희선 | 31 | xml 파일 환경설정 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 1
|  | 32 | 빈생성 및 의존성 주입 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 33 | 나의 만족도 예측 서비스 개발 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2
|  | 34 | MZ세대 만족도 비교 서비스 개발 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2
|  | 35 | 로그인, 회원가입 기능 개발 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1
|  | 36 | 게시판 기능개발 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1