## 업무분장1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | 2023
[7 empty] | 4 | [19 empty] | 5 | [30 empty] | 6
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-13 | 2023-04-25 | 13 | bar: 4 13 to 4 25
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 1 | bar: 4 26
|  | 3 | 기획안 중간발표 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | bar: 4 27
|  | 4 | 프로젝트 개발일정표 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | bar: 5 25
|  | 5 | 기획안 최종발표 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | bar: 5 25
거주민 인구데이터 증감예측 | 이준형 | 11 | 거주민 인구데이터 공공 DB, API 프로그램 개발 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 3 | bar: 5 25 to 5 27
|  | 12 | ERD 설계 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 1 | bar: 5 28
|  | 13 | 데이터 전처리 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2 | bar: 5 29 to 5 30
|  | 14 | 분석 및 시각화 개발 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2 | bar: 5 31 to 6 1
|  | 15 | 데이터 결과 중간보고서 작성 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2 | bar: 6 2 to 6 3
무인상점 개설 이익률 예측 | 공통 | 21 | ERD 설계 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2 | bar: 6 4 to 6 5
|  | 22 | 분석 및 시각화 개발 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2 | bar: 6 6 to 6 7
|  | 23 | 데이터 결과 최종 보고서 작성 | 2023-06-07 | 2023-06-11 | 5 | bar: 6 7 to 6 11
UI | 공통 | 24 | 요구사항 정의서 및 명세서 작성 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 3 | bar: 5 12 to 5 14
|  | 25 | 와이어프레임, 화면설계 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | bar: 5 15 to 5 17
| 이준형 | 29 | 소비성향 페이지 개발 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 5 | bar: 6 16 to 6 20
|  | 30 | 고객지원-공지사항 페이지 개발 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2 | bar: 6 21 to 6 22
|  | 31 | 고객지원-Q&A 페이지 개발 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2
Web/Spring 개발 | 이준형 | 43 | 공공데이터 전처리_행정동 별 거주인구 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 6
|  | 44 | 관할구별 데이터 분석_거주인구 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 7
|  | 45 | 행정동별 데이터분석_거주인구 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 7
|  | 46 | 데이터베이스 설계_거주인구 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1
|  | 47 | 소비인구 예측조회기능 구현_거주인구(행정동별, 관할구별) | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 5
|  | 48 | 고객지원-공지사항 및 Q&A 게시글 업로드 기능 구현 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 3
| 공통 | 56 | 기능구현 발표 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1
|  | 57 | 피드백기반 수정작업, 보충 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 3
Formulas:
작업기간(공휴일 제외) = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1