## Sheet1
주간업무보고서
6월 1주차
2023-06-01
보고자: 윤희선
이름 | 금주업무내용 (5/27 ~ 6/01) | 내주업무내용 (06/02 ~ 06/08) | 특이사항
윤희선 | -노동패널조사데이터 전처리 (20%) | -노동패널조사 데이터전처리 (100%) -개인환경, 직무, 생활 - 삶의만족도 상관관계 분석(70%)
조민정 | - UI 전체적인 구조 및 메인페이지 개발 (80%) | - UI 전체적인 구조 및 메인페이지 개발 (80%) - 개인환경, 직무, 생활 - 주거환경 만족도, 직무만족도 상관관계 분석 (70%)
이준형 | - 청년삶 실태분석 자료 조사 (100%) | - 문의 게시판, 커뮤니티 UI 개발(100%) - 메인 기능 UI 개발(70%)
공통 | 1) 요구사항정의서 초안 작성 (60%) 2) 와이어프레임 작성 (50%) 3) 개발스케줄표 작성 (80%) 4) 프로젝트 기획안 PPT 초안 작성(60%) | 1) 요구사항정의서 초안 작성 (100%) 2) 와이어프레임 작성 (100%) 3) 개발스케줄표 작성 (100%) 4) 프로젝트 기획안 PPT 초안 작성(100%) | *기능 추가로 와이어프레임, 요구사항 정의서, 프로젝트 기획서, 개발스케줄의 수정이 필요하여 각 서류 완료일자가 한주 더 연기되었습니다.