## 업무분장1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | [49 empty] | 2023
[7 empty] | 5 | [30 empty] | 6
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 6
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2
|  | 3 | 기획안 중간발표 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1
|  | 4 | 프로젝트 개발일정표 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2
|  | 5 | 기획안 최종발표 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1
빅데이터분석 | 공통 | 6 | 데이터수집 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3
|  | 7 | ERD 설계 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2
| 윤희선, 조민정 | 8 | 노동패널조사데이터 전처리 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 5
| 조민정 | 9 | 개인특성 별 직무/생활만족도, 생활/생활만족도 (MZ심층분석-한눈에보기) 상관관계 분석 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 7
| 윤희선 | 10 | 직무/직무만족도,생활/생활만족도(MZ심층분석-추가분석) 간 상관관계 분석 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 7
| 공통 | 11 | 분석결과 시각화 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 3
| 윤희선, 조민정 | 12 | 데이터 결과 중간보고서 작성 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | 6
UI | 공통 | 13 | 요구사항 정의서 및 명세서 작성 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 5
|  | 14 | 와이어프레임, 화면설계 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 5
| 조민정 | 15 | 메인페이지 개발 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 3
| 이준형 | 16 | MZ 심층분석-한눈에보기 UI 개발 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 7
|  | 17 | MZ 심층분석-요인별 상세분석 UI 개발 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 7
|  | 18 | 게시판-문의하기(게시글목록, 문의글 작성, 답변),커뮤니티 페이지(글목록, 작성, 댓글) UI 개발 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 5
| 윤희선 | 19 | 회원관리(로그인, 회원가입, 마이페이지, ID/PW찾기, 수정, 탈퇴) 페이지 UI 개발 | 2023-06-13 | 2023-06-18 | 6
Formulas:
작업기간(공휴일 제외) = DATEDIF([시작일], [종료일], "D")+1